## Sheet1
TEMA | Attività | Risorse Necessarie | Note Aggiuntive | Tempo Previsto (mesi) | Costo GESTIONE Annuale STIMA€)
FORMAZIONE | Formazione del team di gestione | Personale esperto (amministratori, manager) | Essenziale per la gestione a lungo termine | 6
FORMAZIONE | Assunzione esperti culturali e storici | Contratti per guide turistiche e storici | Esperti qualificati per attrarre turisti | 6
FORMAZIONE | Reclutamento operatori turistici | Personale part-time per accoglienza | Personale per supporto operativo | 4
GESTIONE | Fundraising e ricerca finanziamenti | Consulenti per bandi e investitori | Necessario per sostenibilità economica | 8
GESTIONE | Sviluppo strategia comunicazione e marketing | Grafici, social media manager, PR | Importante per visibilità e attrattività | 6
GESTIONE | Creazione servizi per visitatori (ristoro, bookshop) | Materiali per negozio, personale vendite | Aumento entrate e attrattività | 6
GESTIONE | Acquisto software per gestione CRM e ticketing | Software licenze, server, CRM | Ottimizzazione della gestione | 6
GESTIONE | Collaborazione con enti pubblici e università | Contatti con istituzioni, esperti accademici | Creazione rete di supporto istituzionale | 12
GESTIONE | Ricerca sponsor e aziende partner | Contratti di sponsorizzazione, marketing | Raccolta fondi e sostenibilità a lungo termine | 8
GESTIONE | Eventi di networking e fundraising | Organizzazione eventi, PR, gestione ospiti | Networking per finanziamenti e partnership | 6
COMUNICAZIONE | Sviluppo sito web e ticketing online | Sviluppatori web, manutenzione tecnica | Digitalizzazione e gestione prenotazioni | 8